## Table Visual Export
PHASE QUANTITY COMPLETION ENTRY
Pivot Items:{Post Date:}
Comp Code | Job Code | Phs Code | Phase Name | UOM | Budgeted Qty | Forecasted Qty | Current Week Qty | JTD Qty | Tran Date | Post Date | Batch No | User ID
MLJ | M007 | 00-0002 | SITE 8 SLAB SHORING | NA |  | 60 | 60 | 60 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4325269 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0003 | OG8 Obstruction Removal | NA |  | 144 | 46 | 144 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0003 | OG8 Obstruction Removal | NA |  | 144 | 32 | 144 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0003 | OG8 Obstruction Removal | NA |  | 144 | 32 | 144 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0003 | OG8 Obstruction Removal | NA |  | 144 | 34 | 144 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0004 | Floor Drain PCO | NA |  | 0 | 34 | 180.5 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0004 | Floor Drain PCO | NA |  | 0 | 90.5 | 180.5 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0004 | Floor Drain PCO | NA |  | 0 | 56 | 180.5 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0005 | Equipment Pad PCO | NA |  | 30.52 | 1 | 30.52 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0005 | Equipment Pad PCO | NA |  | 30.52 | 27.5 | 30.52 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0005 | Equipment Pad PCO | NA |  | 30.52 | 2.02 | 30.52 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0008 | National Grid Gas Line Relocation | NA |  | 90.5 | 67 | 90.5 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0008 | National Grid Gas Line Relocation | NA |  | 90.5 | 23.5 | 90.5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0009 | Bracing for POE Penetration Through SG4 Wall | NA |  | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0010 | SG1 RELOCATE BELONGINGS | NA |  | 161 | 59 | 161 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127940 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0010 | SG1 RELOCATE BELONGINGS | NA |  | 161 | 53 | 161 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0010 | SG1 RELOCATE BELONGINGS | NA |  | 161 | 4 | 161 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0010 | SG1 RELOCATE BELONGINGS | NA |  | 161 | 15 | 161 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0010 | SG1 RELOCATE BELONGINGS | NA |  | 161 | 2 | 161 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0010 | SG1 RELOCATE BELONGINGS | NA |  | 161 | 20 | 161 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0010 | SG1 RELOCATE BELONGINGS | NA |  | 161 | 8 | 161 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0011 | PERAMBULATOR ROOM DEMO | NA |  | 157 | 7 | 157 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127940 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0011 | PERAMBULATOR ROOM DEMO | NA |  | 157 | 52 | 157 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0011 | PERAMBULATOR ROOM DEMO | NA |  | 157 | 18 | 157 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0011 | PERAMBULATOR ROOM DEMO | NA |  | 157 | 36 | 157 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0011 | PERAMBULATOR ROOM DEMO | NA |  | 157 | 25.5 | 157 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0011 | PERAMBULATOR ROOM DEMO | NA |  | 157 | 18.5 | 157 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6529720 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0014 | SG4 DEMO FOR STEEL BEAMS INSTALL | NA |  | 13 | 13 | 13 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0015 | SG5 DEMO FOR STEEL BEAMS INSTALL | NA |  | 17 | 17 | 17 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0016 | OG4 BRACING FOR POE PENETRATION | NA |  | 0 | 27 | 81 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0016 | OG4 BRACING FOR POE PENETRATION | NA |  | 0 | 9 | 81 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0016 | OG4 BRACING FOR POE PENETRATION | NA |  | 0 | 29 | 81 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0016 | OG4 BRACING FOR POE PENETRATION | NA |  | 0 | 16 | 81 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0017 | National Grid Additional Allowance | NA |  | 58.5 | 41.5 | 58.5 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0017 | National Grid Additional Allowance | NA |  | 58.5 | 17 | 58.5 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 16.5 | 320.04 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 44.5 | 320.04 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 16.5 | 320.04 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 14.5 | 320.04 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 4 | 320.04 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 4 | 320.04 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 25 | 320.04 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 9.5 | 320.04 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 16 | 320.04 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 117 | 320.04 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 30.5 | 320.04 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 11 | 320.04 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 4 | 320.04 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0019 | ODWYER FENCE INSTALL | NA |  | 320.04 | 7.04 | 320.04 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0021 | MOVE PLAYGROUNDS | NA |  | 19 | 19 | 19 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0022 | SITE 8 CLEANING | NA |  | 57 | 30 | 57 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0022 | SITE 8 CLEANING | NA |  | 57 | 16.5 | 57 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0022 | SITE 8 CLEANING | HR |  | 57 | 10.5 | 57 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0023 | S8 FIRE STAND PIPE ACCESS | NA |  | 610 | 23.5 | 61 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0023 | S8 FIRE STAND PIPE ACCESS | HR |  | 610 | 13.5 | 61 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0023 | S8 FIRE STAND PIPE ACCESS | HR |  | 610 | 24 | 61 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0024 | Boiler Stack Support | NA |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0025 | Bulletin 1 Civil PCO 44 | NA |  | 5780 | 7 | 121 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0025 | Bulletin 1 Civil PCO 44 | NA |  | 5780 | 1.5 | 121 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0025 | Bulletin 1 Civil PCO 44 | NA |  | 5780 | 92 | 121 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0025 | Bulletin 1 Civil PCO 44 | NA |  | 5780 | 4 | 121 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0025 | Bulletin 1 Civil PCO 44 | NA |  | 5780 | 12.5 | 121 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0025 | Bulletin 1 Civil PCO 44 | NA |  | 5780 | 4 | 121 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0036 | PCO 99 SG5 APARTMENT RENO | NA |  | 56.744 | 3 | 56.744 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0036 | PCO 99 SG5 APARTMENT RENO | NA |  | 56.744 | 37 | 56.744 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0036 | PCO 99 SG5 APARTMENT RENO | NA |  | 56.744 | 16.744 | 56.744 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0037 | JACOBS TRAILER MOVE | NA |  | 26 | 26 | 26 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0038 | PCO 59 SGS REDESIGN | NA |  | 42.5 | 30.5 | 42.5 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0038 | PCO 59 SGS REDESIGN | NA |  | 42.5 | 8 | 42.5 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0038 | PCO 59 SGS REDESIGN | NA |  | 42.5 | 4 | 42.5 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0039 | AC UNIT DEMO | NA |  | 74.5 | 21 | 74.5 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0039 | AC UNIT DEMO | NA |  | 74.5 | 44 | 74.5 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0039 | AC UNIT DEMO | NA |  | 74.5 | 9.5 | 74.5 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 00-0043 | PCO 59 SGS ELECTRICAL CHANGES | NA |  | 2 | 2 | 2 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 01-6100 | CPM SUB | MO | 37 | 37 | 2 | 15 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 01-6100 | CPM SUB | MO | 37 | 37 | 6 | 15 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 01-6100 | CPM SUB | MO | 37 | 37 | 7 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 01-6200 | PHOTO SUB | MO | 37 | 37 | 2 | 15 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 01-6200 | PHOTO SUB | MO | 37 | 37 | 6 | 15 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 01-6200 | PHOTO SUB | MO | 37 | 37 | 7 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 01-6300 | OVERHEAD PROTECTION LABOR | SF | 864 | 864 | 60 | 60 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1000 | EROSION CONTROL FABRIC | SF | 34000 | 34000 | 1200 | 1200 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1600 | STOCKPILE | EA | 6 | 6 | 0.6 | 2.613 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1600 | STOCKPILE | EA | 6 | 6 | 1.1 | 2.613 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1600 | STOCKPILE | EA | 6 | 6 | 0.313 | 2.613 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1600 | STOCKPILE | EA | 6 | 6 | 0.6 | 2.613 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 100 | 3720 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 4242594 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 269 | 3720 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4325269 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 513 | 3720 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 4374016 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 64 | 3720 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 96 | 3720 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 250 | 3720 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 225 | 3720 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 303 | 3720 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 140 | 3720 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795417 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 160 | 3720 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 600 | 3720 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300833 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 560 | 3720 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 120 | 3720 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 30 | 3720 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 240 | 3720 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1700 | REMOVE FENCE | LF | 9050 | 9050 | 50 | 3720 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1800 | REMOVE/REINSTALL BOLLARDS ODG EAST | EA | 32 | 32 | 12 | 12 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 750 | 58363.38 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 33.38 | 58363.38 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 3000 | 58363.38 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 4500 | 58363.38 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 5500 | 58363.38 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1500 | 58363.38 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4771786 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 120 | 58363.38 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 310 | 58363.38 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 2760 | 58363.38 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 3200 | 58363.38 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 4000 | 58363.38 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 2000 | 58363.38 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 2500 | 58363.38 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 3000 | 58363.38 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 4000 | 58363.38 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 4200 | 58363.38 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1200 | 58363.38 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1500 | 58363.38 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1100 | 58363.38 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1400 | 58363.38 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1500 | 58363.38 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1120 | 58363.38 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 4600 | 58363.38 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 500 | 58363.38 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 160 | 58363.38 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 500 | 58363.38 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 700 | 58363.38 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 1460 | 58363.38 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 750 | 58363.38 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-1900 | REMOVE FULL DEPTH ASPHALT PVMT | SF | 79200 | 79200 | 500 | 58363.38 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | LS | 117 | 117 | 4 | 38 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 1 | 38 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 2 | 38 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 2 | 38 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 6 | 38 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300833 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 2 | 38 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 2 | 38 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 6 | 38 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 3 | 38 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 1 | 38 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 2 | 38 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 2 | 38 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2000 | REMOVE SITE FURNISHING | EA | 117 | 117 | 5 | 38 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 269 | 7749.4 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4325269 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 58 | 7749.4 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 4374016 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 1500 | 7749.4 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 1698 | 7749.4 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 28.4 | 7749.4 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 70 | 7749.4 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 7 | 7749.4 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 500 | 7749.4 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300833 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 20 | 7749.4 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5662241 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 800 | 7749.4 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 525 | 7749.4 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 374 | 7749.4 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 870 | 7749.4 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 160 | 7749.4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 120 | 7749.4 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 160 | 7749.4 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 60 | 7749.4 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 40 | 7749.4 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 350 | 7749.4 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 100 | 7749.4 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2100 | REMOVE CONCRETE CURB & STEPS | LF | 13000 | 13000 | 40 | 7749.4 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | -1000 | 12627.4 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4477988 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 1000 | 12627.4 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4416695 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 1880 | 12627.4 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 4703.65 | 12627.4 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 700 | 12627.4 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 600 | 12627.4 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 520 | 12627.4 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 150 | 12627.4 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 1235 | 12627.4 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 632 | 12627.4 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 60 | 12627.4 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 46.75 | 12627.4 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 1580 | 12627.4 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2200 | REMOVE PVMTS | SF | 156053 | 156053 | 520 | 12627.4 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | NA | 960 | 2004.09 | 16 | 1987 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 4242594 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | NA | 960 | 2004.09 | 16 | 1987 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4325269 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 67 | 1987 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 4351811 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 7 | 1987 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 4374016 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 14 | 1987 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 19 | 1987 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 8 | 1987 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 54 | 1987 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18 | 1987 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 14 | 1987 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 6 | 1987 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 21 | 1987 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 20 | 1987 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 12 | 1987 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 40 | 1987 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18 | 1987 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 27 | 1987 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 8 | 1987 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 4 | 1987 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 6 | 1987 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18 | 1987 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 8 | 1987 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 39 | 1987 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 59 | 1987 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 11 | 1987 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 25 | 1987 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 41 | 1987 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 26 | 1987 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 3 | 1987 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 44.5 | 1987 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 5.5 | 1987 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 48 | 1987 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 48 | 1987 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 49 | 1987 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 32 | 1987 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 25 | 1987 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 48 | 1987 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 45 | 1987 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 7 | 1987 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 53.5 | 1987 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 26 | 1987 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 17 | 1987 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 72.5 | 1987 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 20 | 1987 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 47 | 1987 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 81 | 1987 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 44 | 1987 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18.5 | 1987 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 9 | 1987 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 63 | 1987 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 22 | 1987 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 24 | 1987 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 8.5 | 1987 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 13 | 1987 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 14 | 1987 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 11.5 | 1987 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 13.5 | 1987 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210505 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 42 | 1987 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 51 | 1987 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18 | 1987 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 20 | 1987 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 164.5 | 1987 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 6409690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 20 | 1987 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 20 | 1987 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 8 | 1987 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18 | 1987 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 17 | 1987 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 20 | 1987 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18 | 1987 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 18 | 1987 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-2300 | BASEMENT MAINTENANCE | HR | 960 | 2004.09 | 17.5 | 1987 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 3 | 188.188 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 12 | 188.188 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 4.188 | 188.188 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 4 | 188.188 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 2 | 188.188 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 2 | 188.188 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 4 | 188.188 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 6 | 188.188 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 2 | 188.188 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 7 | 188.188 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 2 | 188.188 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 9 | 188.188 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 4 | 188.188 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 6 | 188.188 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 5 | 188.188 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 19 | 188.188 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 17 | 188.188 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 16 | 188.188 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 10 | 188.188 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 4 | 188.188 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 6347222 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 3 | 188.188 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 6 | 188.188 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 14 | 188.188 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 3 | 188.188 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 6 | 188.188 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 4 | 188.188 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 1 | 188.188 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-3000 | CORE DRILLING | EA |  | 188.188 | 2 | 188.188 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6000 | OG-7 DEMO LABOR | EA | 1 | 1 | 0.05 | 1 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6000 | OG-7 DEMO LABOR | EA | 1 | 1 | 0.35 | 1 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6000 | OG-7 DEMO LABOR | EA | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6000 | OG-7 DEMO LABOR | EA | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 6392086 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 203 | 28889.75 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 1000 | 28889.75 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 400 | 28889.75 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 2195.75 | 28889.75 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 700 | 28889.75 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 2024 | 28889.75 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 325 | 28889.75 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 960 | 28889.75 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 40 | 28889.75 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 600 | 28889.75 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 500 | 28889.75 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 100 | 28889.75 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795417 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 970 | 28889.75 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 1130 | 28889.75 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 532 | 28889.75 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 785 | 28889.75 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 610 | 28889.75 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 730 | 28889.75 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 462 | 28889.75 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 510 | 28889.75 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 640 | 28889.75 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 640 | 28889.75 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 480 | 28889.75 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 300 | 28889.75 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 600 | 28889.75 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 720 | 28889.75 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 540 | 28889.75 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5440047 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 500 | 28889.75 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 220 | 28889.75 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 480 | 28889.75 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 955 | 28889.75 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 560 | 28889.75 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 820 | 28889.75 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 850 | 28889.75 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 684 | 28889.75 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 700 | 28889.75 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 440 | 28889.75 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 700 | 28889.75 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 900 | 28889.75 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 144 | 28889.75 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 600 | 28889.75 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 550 | 28889.75 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 550 | 28889.75 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 200 | 28889.75 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 180 | 28889.75 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6005 | PAINT AND PLASTER REMOVAL IN BASEMENTS | SF | 33320 | 33320 | 160 | 28889.75 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6008 | LEAD TRAINING | LS | 14 | 14 | 2 | 6 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 4351811 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6008 | LEAD TRAINING | EA | 14 | 14 | 1 | 6 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6008 | LEAD TRAINING | EA | 14 | 14 | 1 | 6 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6008 | LEAD TRAINING | EA | 14 | 14 | 1 | 6 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6008 | LEAD TRAINING | EA | 14 | 14 | 1 | 6 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6009 | Paint Removal Elevator Pits | EA |  | 12 | 0.2 | 0.2 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6010 | REMOVE SUMP PUMPS | EA | 36 | 36 | 2 | 16 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6010 | REMOVE SUMP PUMPS | EA | 36 | 36 | 2 | 16 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6010 | REMOVE SUMP PUMPS | EA | 36 | 36 | 4 | 16 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6010 | REMOVE SUMP PUMPS | EA | 36 | 36 | 5 | 16 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6010 | REMOVE SUMP PUMPS | EA | 36 | 36 | 1 | 16 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6010 | REMOVE SUMP PUMPS | EA | 36 | 36 | 1 | 16 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6010 | REMOVE SUMP PUMPS | EA | 36 | 36 | 1 | 16 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 19 | 145 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 9 | 145 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 11 | 145 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795643 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 7 | 145 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 1 | 145 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 2 | 145 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 4 | 145 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 14 | 145 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 6 | 145 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 2 | 145 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 2 | 145 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 4 | 145 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 6 | 145 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 5841150 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 10 | 145 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 6 | 145 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 3 | 145 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 2 | 145 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 1 | 145 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 14 | 145 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 4 | 145 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 2 | 145 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 2 | 145 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 3 | 145 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 6 | 145 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 3 | 145 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 1 | 145 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6015 | DEMO EXISTING VENT, WINDOW, AND FRAME | EA | 185 | 185 | 1 | 145 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6020 | DEMO EXISTING DOOR, FRAME AND HARDWARE | EA | 24 | 24 | 1 | 1 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 1 | 27 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 4 | 27 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 6347222 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 1 | 27 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 10 | 27 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 3 | 27 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 2 | 27 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 4 | 27 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6025 | REMOVE AREAWAYS LABOR | CY | 52.17 | 52.17 | 2 | 27 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6030 | PREPARE EXISTING WALL SURFACE FOR PAINT | SF | 9460 | 9460 | -203 | 880 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473665 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6030 | PREPARE EXISTING WALL SURFACE FOR PAINT | SF | 9460 | 9460 | 1083 | 880 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6045 | REMOVE EXISTING AC UNITS AND SLEEVES | EA | 114 | 114 | 10 | 14 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6045 | REMOVE EXISTING AC UNITS AND SLEEVES | EA | 114 | 114 | 4 | 14 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6050 | DEMO STAIRS AND RAMPS LABOR | CY | 15.07 | 15.07 | 4 | 9 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6050 | DEMO STAIRS AND RAMPS LABOR | CY | 15.07 | 15.07 | 5 | 9 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.25 | 6.259 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.5 | 6.259 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.5 | 6.259 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | -0.05 | 6.259 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185321 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.75 | 6.259 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.8 | 6.259 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.026 | 6.259 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.05 | 6.259 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.2 | 6.259 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.05 | 6.259 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.03 | 6.259 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.016 | 6.259 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.23 | 6.259 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.081 | 6.259 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.146 | 6.259 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.25 | 6.259 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.08 | 6.259 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.1 | 6.259 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.13 | 6.259 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.029 | 6.259 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.206 | 6.259 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.053 | 6.259 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.26 | 6.259 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.05 | 6.259 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.4 | 6.259 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.083 | 6.259 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.24 | 6.259 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.05 | 6.259 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6060 | DEMO SECOND FLOOR APARTMENTS | EA | 9 | 9 | 0.049 | 6.259 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | LS |  | 2250 | 42 | 148.5 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 4 | 148.5 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 16 | 148.5 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 3 | 148.5 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 18 | 148.5 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 10 | 148.5 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 17 | 148.5 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 20 | 148.5 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6065 | DEMO FOR MECHANICAL | HR |  | 2250 | 18.5 | 148.5 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | 4 | 48 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | 8 | 48 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | -2 | 48 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4744873 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | 9 | 48 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | 11 | 48 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | 11 | 48 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | 6 | 48 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6066 | FLOOR DRAIN DEMO | EA | 48 | 48 | 1 | 48 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | LS |  | 2213.91 | 8 | 97.5 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | LS |  | 2213.91 | 8 | 97.5 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | LS |  | 2213.91 | 6 | 97.5 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | LS |  | 2213.91 | 8 | 97.5 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | LS |  | 2213.91 | 21 | 97.5 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | HR |  | 2213.91 | 12 | 97.5 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | HR |  | 2213.91 | 4 | 97.5 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | HR |  | 2213.91 | 2 | 97.5 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6070 | DEMO FOR ELECTRICAL | HR |  | 2213.91 | 28.5 | 97.5 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | LS |  | 2187.94 | 6 | 140.5 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | LS |  | 2187.94 | 53 | 140.5 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | HR |  | 2187.94 | 9 | 140.5 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | HR |  | 2187.94 | 4 | 140.5 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | HR |  | 2187.94 | 21 | 140.5 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | HR |  | 2187.94 | 7 | 140.5 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | HR |  | 2187.94 | 32 | 140.5 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5197362 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6075 | DEMO FOR PLUMBING | HR |  | 2187.94 | 8.5 | 140.5 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6130 | ASBESTOS SUB ACCESS | NA |  | 172 | 20 | 172 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6130 | ASBESTOS SUB ACCESS | NA |  | 172 | 18 | 172 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6130 | ASBESTOS SUB ACCESS | NA |  | 172 | 36 | 172 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6130 | ASBESTOS SUB ACCESS | NA |  | 172 | 27.5 | 172 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6130 | ASBESTOS SUB ACCESS | NA |  | 172 | 54.5 | 172 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6130 | ASBESTOS SUB ACCESS | HR |  | 172 | 10 | 172 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 02-6130 | ASBESTOS SUB ACCESS | HR |  | 172 | 6 | 172 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 104.83 | 57754.13 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 128.17 | 57754.13 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4550196 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 195 | 57754.13 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 409.82 | 57754.13 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 463.65 | 57754.13 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 564.45 | 57754.13 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 781.8 | 57754.13 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 314.7 | 57754.13 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 510 | 57754.13 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 525.6 | 57754.13 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 384.6 | 57754.13 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 437 | 57754.13 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795417 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 667 | 57754.13 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 379 | 57754.13 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 267 | 57754.13 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 60 | 57754.13 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 427 | 57754.13 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 55 | 57754.13 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 550 | 57754.13 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 265 | 57754.13 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5006716 | OILYAYEV
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 305 | 57754.13 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 340 | 57754.13 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1013 | 57754.13 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 627.8 | 57754.13 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1454 | 57754.13 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1567.15 | 57754.13 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1317.4 | 57754.13 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 107.62 | 57754.13 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185311 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 2570 | 57754.13 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1985.95 | 57754.13 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1853.8 | 57754.13 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1736.85 | 57754.13 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1726.6 | 57754.13 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1097.6 | 57754.13 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1450.55 | 57754.13 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1878 | 57754.13 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 250 | 57754.13 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5438585 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 420.23 | 57754.13 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1519.6 | 57754.13 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 881 | 57754.13 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 479.57 | 57754.13 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 791.55 | 57754.13 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 506.5 | 57754.13 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 548 | 57754.13 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 486 | 57754.13 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 547.7 | 57754.13 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 244 | 57754.13 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 613.5 | 57754.13 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 630 | 57754.13 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 372 | 57754.13 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 800 | 57754.13 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 539 | 57754.13 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 312 | 57754.13 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 375.2 | 57754.13 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1474 | 57754.13 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1688.4 | 57754.13 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1688.4 | 57754.13 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1447.2 | 57754.13 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 340 | 57754.13 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055218 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 904.5 | 57754.13 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 774.8 | 57754.13 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 680 | 57754.13 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 212.2 | 57754.13 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 480 | 57754.13 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 990 | 57754.13 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 867.24 | 57754.13 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 604.2 | 57754.13 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 632.4 | 57754.13 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 790 | 57754.13 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 926 | 57754.13 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 1170 | 57754.13 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 640 | 57754.13 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 918 | 57754.13 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 440 | 57754.13 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 50 | 57754.13 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 150 | 57754.13 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 140 | 57754.13 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 450 | 57754.13 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 240 | 57754.13 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 100 | 57754.13 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733734 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1000 | FORMWORK NEW BUILDING | SF | 62292 | 62292 | 120 | 57754.13 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 14.4 | 10086.9 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4648768 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 64 | 10086.9 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 320 | 10086.9 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 120 | 10086.9 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 116 | 10086.9 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 285 | 10086.9 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 40 | 10086.9 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 12 | 10086.9 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | -7.5 | 10086.9 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5006716 | OILYAYEV
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 7.5 | 10086.9 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 12 | 10086.9 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000745 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 64 | 10086.9 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 32 | 10086.9 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 4.8 | 10086.9 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 60 | 10086.9 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 184.8 | 10086.9 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 141 | 10086.9 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 162 | 10086.9 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 60 | 10086.9 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 95 | 10086.9 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 289 | 10086.9 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 280 | 10086.9 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 55 | 10086.9 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 296 | 10086.9 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 587 | 10086.9 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 672 | 10086.9 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 524.8 | 10086.9 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 192 | 10086.9 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 538.2 | 10086.9 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 438.4 | 10086.9 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 338.2 | 10086.9 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 512 | 10086.9 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 509.5 | 10086.9 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 262 | 10086.9 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 76.8 | 10086.9 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 95 | 10086.9 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 72 | 10086.9 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 362 | 10086.9 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 415 | 10086.9 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 680 | 10086.9 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 200 | 10086.9 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 200 | 10086.9 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 120 | 10086.9 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 185 | 10086.9 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 160 | 10086.9 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1100 | FORMWORK EXIST BLDGS | SF | 22920 | 23967 | 240 | 10086.9 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1200 | OPERATOR FOR CONCRETE WORK | CY | 3100 | 993 | 200 | 993 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1200 | OPERATOR FOR CONCRETE WORK | CY | 3100 | 993 | 77 | 993 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1200 | OPERATOR FOR CONCRETE WORK | CY | 3100 | 993 | 330 | 993 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1200 | OPERATOR FOR CONCRETE WORK | CY | 3100 | 993 | 77 | 993 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1200 | OPERATOR FOR CONCRETE WORK | CY | 3100 | 993 | 88 | 993 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1200 | OPERATOR FOR CONCRETE WORK | CY | 3100 | 993 | 138 | 993 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1200 | OPERATOR FOR CONCRETE WORK | CY | 3100 | 993 | 83 | 993 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795417 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 12 | 308 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 24 | 308 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 24 | 308 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5160236 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 48 | 308 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 12 | 308 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 16 | 308 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 12 | 308 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 12 | 308 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 12 | 308 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 8 | 308 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 20 | 308 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 32 | 308 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | -8 | 308 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 6415006 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1300 | SET ANCHOR BOLTS FOR STEEL COLUMNS | EA | 240 | 308 | 12 | 308 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 10 | 8668.75 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 207.5 | 8668.75 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 103.25 | 8668.75 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 110 | 8668.75 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 120 | 8668.75 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 135 | 8668.75 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 165 | 8668.75 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795643 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 45 | 8668.75 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 45 | 8668.75 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4948924 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 79 | 8668.75 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 36 | 8668.75 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 28 | 8668.75 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 32 | 8668.75 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 80 | 8668.75 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 24 | 8668.75 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 120 | 8668.75 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 80 | 8668.75 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 20 | 8668.75 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 300 | 8668.75 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 300 | 8668.75 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5840887 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 260 | 8668.75 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 300 | 8668.75 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 230 | 8668.75 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 150 | 8668.75 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 405 | 8668.75 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 120 | 8668.75 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 200 | 8668.75 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 284 | 8668.75 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 150 | 8668.75 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 310 | 8668.75 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 120 | 8668.75 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 200 | 8668.75 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 250 | 8668.75 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 350 | 8668.75 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 250 | 8668.75 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 250 | 8668.75 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 310 | 8668.75 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 200 | 8668.75 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 550 | 8668.75 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 575 | 8668.75 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 750 | 8668.75 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1400 | DRILL & GROUT DOWELS | EA | 4450 | 11714 | 415 | 8668.75 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 4 | 115.4 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 2 | 115.4 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 4 | 115.4 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 0.4 | 115.4 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 2 | 115.4 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 50 | 115.4 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6152483 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 11 | 115.4 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 6 | 115.4 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 7 | 115.4 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 13 | 115.4 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 9 | 115.4 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 5 | 115.4 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1500 | INFILL MASONRY OPENINGS W/ REINFORCED CONCRETE | CY | 164 | 164 | 2 | 115.4 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 38 | 1593 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 72 | 1593 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 24 | 1593 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 64 | 1593 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 505 | 1593 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 450 | 1593 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 200 | 1593 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1600 | FORMWORK SITE CONCRETE LABOR | SF | 7400 | 7400 | 240 | 1593 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 25000 | 393500 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 10000 | 393500 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 2000 | 393500 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 12000 | 393500 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 5000 | 393500 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 14000 | 393500 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 5000 | 393500 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 5000 | 393500 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 10000 | 393500 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 18000 | 393500 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 4000 | 393500 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 7000 | 393500 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 6000 | 393500 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 28000 | 393500 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 17000 | 393500 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 29500 | 393500 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 10500 | 393500 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 2000 | 393500 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 15000 | 393500 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 11500 | 393500 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 34000 | 393500 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 8500 | 393500 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 1000 | 393500 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 6000 | 393500 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 25500 | 393500 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 30000 | 393500 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 7000 | 393500 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 18000 | 393500 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 4000 | 393500 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 10000 | 393500 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 8000 | 393500 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 2000 | 393500 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1700 | CONCRETE REINFORCEMENT NEW BUILDING UNLOAD | LB | 550000 | 393500 | 3000 | 393500 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 12000 | 249000 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 1500 | 249000 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 9000 | 249000 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 15000 | 249000 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 3500 | 249000 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 8500 | 249000 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 5000 | 249000 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 30000 | 249000 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 33000 | 249000 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 62000 | 249000 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 8000 | 249000 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 2000 | 249000 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 2500 | 249000 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 34000 | 249000 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1800 | CONCRETE REINFORCEMENT BARRIER FOUNDATIONS UNLOAD | LB | 180100 | 254277 | 23000 | 249000 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 44.2 | 4497.2 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 55 | 4497.2 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 77 | 4497.2 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 33 | 4497.2 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 40 | 4497.2 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 22 | 4497.2 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 11 | 4497.2 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 99 | 4497.2 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 3 | 4497.2 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 40 | 4497.2 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 77 | 4497.2 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 110 | 4497.2 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 88 | 4497.2 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 3 | 4497.2 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 257 | 4497.2 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 138 | 4497.2 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 40 | 4497.2 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 132 | 4497.2 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 55 | 4497.2 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 56 | 4497.2 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 72 | 4497.2 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 115 | 4497.2 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 52 | 4497.2 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 66 | 4497.2 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 82 | 4497.2 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 70 | 4497.2 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 41 | 4497.2 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 4 | 4497.2 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 47 | 4497.2 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 66 | 4497.2 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 83 | 4497.2 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 5 | 4497.2 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 45 | 4497.2 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 154 | 4497.2 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 3 | 4497.2 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 236 | 4497.2 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 5 | 4497.2 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 60 | 4497.2 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 40 | 4497.2 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 25 | 4497.2 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 112 | 4497.2 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 115 | 4497.2 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 66 | 4497.2 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 1100 | 4497.2 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 6392086 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 62 | 4497.2 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 27 | 4497.2 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 30 | 4497.2 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 133 | 4497.2 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 25 | 4497.2 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 44 | 4497.2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 90 | 4497.2 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 20 | 4497.2 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 3 | 4497.2 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 9 | 4497.2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 6 | 4497.2 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-1900 | POUR CONCRETE NEW BUILDINGS | CY | 3100 | 4497.2 | 4 | 4497.2 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 11 | 401.9 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 0.4 | 401.9 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 0.6 | 401.9 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795643 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 1.5 | 401.9 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 6 | 401.9 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 6 | 401.9 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 3 | 401.9 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 6 | 401.9 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 2 | 401.9 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 2 | 401.9 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 2 | 401.9 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 7 | 401.9 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 45 | 401.9 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 60 | 401.9 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 2 | 401.9 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 66 | 401.9 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 12 | 401.9 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 25 | 401.9 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 15 | 401.9 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 15 | 401.9 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 10 | 401.9 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 8 | 401.9 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 20 | 401.9 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 22 | 401.9 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 10 | 401.9 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 0.4 | 401.9 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 14 | 401.9 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 9 | 401.9 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 8 | 401.9 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 2 | 401.9 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2100 | POUR CONC EXIST BLDGS | CY | 1020 | 1039.5 | 11 | 401.9 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2120 | SHOTCRETE SUB CLEANUP | NA |  | 118 | 67.5 | 118 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2120 | SHOTCRETE SUB CLEANUP | NA |  | 118 | 26.5 | 118 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2120 | SHOTCRETE SUB CLEANUP | NA |  | 118 | 19.5 | 118 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2120 | SHOTCRETE SUB CLEANUP | NA |  | 118 | 4.5 | 118 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 44 | 1472 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 33 | 1472 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 20 | 1472 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 55 | 1472 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 22 | 1472 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 14 | 1472 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 14 | 1472 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 19 | 1472 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 9 | 1472 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 9 | 1472 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 42 | 1472 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 105 | 1472 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 36 | 1472 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332698 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 28 | 1472 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 47 | 1472 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 57 | 1472 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 6 | 1472 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 68 | 1472 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 42 | 1472 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 42 | 1472 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 55 | 1472 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 33 | 1472 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 8 | 1472 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 5 | 1472 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 22 | 1472 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 6 | 1472 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 11 | 1472 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 25 | 1472 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 20 | 1472 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 20 | 1472 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6088110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 34 | 1472 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 44 | 1472 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 10 | 1472 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 45 | 1472 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 88 | 1472 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 25 | 1472 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 41 | 1472 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 102 | 1472 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 22 | 1472 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 33 | 1472 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 28 | 1472 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 33 | 1472 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 5 | 1472 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 23 | 1472 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2300 | CONCRETE DUCTBANKS | CY | 1000 | 1472 | 22 | 1472 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2400 | CONCRETE SITE RETAINING WALL AND FOOTINGS | CY | 171 | 171 | 20 | 60 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2400 | CONCRETE SITE RETAINING WALL AND FOOTINGS | CY | 171 | 171 | 40 | 60 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 32 | 275.25 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 56 | 275.25 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 18 | 275.25 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 34 | 275.25 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 33 | 275.25 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 8 | 275.25 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 8.25 | 275.25 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 24 | 275.25 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 28 | 275.25 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 30 | 275.25 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-2500 | CONCRETE SHELF AND BOND BEAM EXTG BL (INCL FORMS) | CY | 270 | 275.25 | 4 | 275.25 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-5000 | FURNISH CONCRETE | CY | 6341 | 6341 | 2425 | 3993 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 5196449 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-5000 | FURNISH CONCRETE | CY | 6341 | 6341 | 198 | 3993 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6150655 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-5000 | FURNISH CONCRETE | CY | 6341 | 6341 | 1370 | 3993 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-5100 | FURNISH INSULATION | SF | 19200 | 19200 | 1012 | 14912 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 5196449 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-5100 | FURNISH INSULATION | SF | 19200 | 19200 | 13900 | 14912 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 360 | 6781.75 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 500 | 6781.75 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 100 | 6781.75 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 150 | 6781.75 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 300 | 6781.75 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 175 | 6781.75 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 50 | 6781.75 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 525 | 6781.75 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 350 | 6781.75 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 600 | 6781.75 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 250 | 6781.75 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 586 | 6781.75 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 585 | 6781.75 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 400 | 6781.75 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 433.75 | 6781.75 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 300 | 6781.75 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 400 | 6781.75 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 217 | 6781.75 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 150 | 6781.75 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 275 | 6781.75 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6000 | FRP WORK | SF | 560 | 8972 | 75 | 6781.75 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6120 | REBAR DELIVERY SUPPORT | LB | 0 | 36660 | 34700 | 36660 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6120 | REBAR DELIVERY SUPPORT | LB | 0 | 36660 | 300 | 36660 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-6120 | REBAR DELIVERY SUPPORT | LB | 0 | 36660 | 1660 | 36660 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-7000 | FORMWORK MATERIAL | SF | 92612 | 92612 | 16791.59 | 37044.59 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 5196449 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-7000 | FORMWORK MATERIAL | SF | 92612 | 92612 | 20253 | 37044.59 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686287 | BPEREZ
MLJ | M007 | 03-7100 | MATERIAL FOR FLOWABLE FILL BACKFILL | CY |  | 920 | 920 | 920 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 5196449 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | NA |  | 442.5 | 8 | 442.5 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | NA |  | 442.5 | 9 | 442.5 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | NA |  | 442.5 | 4 | 442.5 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 19 | 442.5 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 13.5 | 442.5 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 39.5 | 442.5 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 28.5 | 442.5 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 19.5 | 442.5 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 25 | 442.5 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 26.5 | 442.5 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 26.5 | 442.5 | 2022-06-26 | 2022-06-26 | 6347334 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 18 | 442.5 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 17.5 | 442.5 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 28 | 442.5 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6120 | MASON EUIP SUPPORT | HR |  | 442.5 | 20 | 442.5 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6130 | ANGLE FOR FACADE | LF |  | 720 | 11 | 511 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6130 | ANGLE FOR FACADE | LF |  | 720 | 120 | 511 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6130 | ANGLE FOR FACADE | LF |  | 720 | 150 | 511 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6130 | ANGLE FOR FACADE | LF |  | 720 | 160 | 511 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 04-6130 | ANGLE FOR FACADE | LF |  | 720 | 70 | 511 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6010 | STRUCTURAL STEEL SUB SUPPORT | NA |  | 32.86 | 12 | 32.86 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6010 | STRUCTURAL STEEL SUB SUPPORT | NA |  | 32.86 | 19 | 32.86 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6010 | STRUCTURAL STEEL SUB SUPPORT | NA |  | 32.86 | 1 | 32.86 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6010 | STRUCTURAL STEEL SUB SUPPORT | HR |  | 32.86 | 0.86 | 32.86 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | -9 | 84.6 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5081130 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | NA |  | 99 | 14 | 84.6 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 6 | 84.6 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 3 | 84.6 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 8 | 84.6 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 4 | 84.6 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5566065 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 12 | 84.6 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 6 | 84.6 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 10 | 84.6 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 5 | 84.6 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 8 | 84.6 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 1 | 84.6 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 2.6 | 84.6 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 13 | 84.6 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6020 | GROUT STEEL COLUMNS | EA |  | 99 | 1 | 84.6 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6030 | STEEL & CRANE DELIVERIES | NA |  | 102 | 0.33 | 58.162 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6030 | STEEL & CRANE DELIVERIES | NA |  | 102 | 0.25 | 58.162 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6030 | STEEL & CRANE DELIVERIES | NA |  | 102 | -0.016 | 58.162 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5566065 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6030 | STEEL & CRANE DELIVERIES | NA |  | 102 | 0.158 | 58.162 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6030 | STEEL & CRANE DELIVERIES | HR |  | 102 | 40.48 | 58.162 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 6409586 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6030 | STEEL & CRANE DELIVERIES | HR |  | 102 | 6 | 58.162 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6030 | STEEL & CRANE DELIVERIES | HR |  | 102 | 10.96 | 58.162 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6040 | Ground Prep For Crane | NA |  | 76.5 | 63 | 76.5 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6040 | Ground Prep For Crane | HR |  | 76.5 | 10 | 76.5 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6040 | Ground Prep For Crane | HR |  | 76.5 | 3.5 | 76.5 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6050 | PREP COLUMNS FOR STEEL INSTALL | HR |  | 45 | 10 | 10 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6110 | MISC METALS SUB SUPPORT | LS |  | 1 | 28 | 0.592 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6110 | MISC METALS SUB SUPPORT | LS |  | 1 | -28 | 0.592 | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 6376816 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6110 | MISC METALS SUB SUPPORT | LS |  | 1 | 0.304 | 0.592 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 05-6110 | MISC METALS SUB SUPPORT | LS |  | 1 | 0.288 | 0.592 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 960 | 18486 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 52 | 18486 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 2250 | 18486 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 480 | 18486 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 720 | 18486 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 660 | 18486 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 660 | 18486 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 750 | 18486 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 600 | 18486 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 800 | 18486 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 4000 | 18486 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 1280 | 18486 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 1774 | 18486 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-1100 | 3 RIGID INSULATION UNDER GRADE NEW BLDGS | SF | 19200 | 19200 | 3500 | 18486 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-2000 | INSTALL WATERSTOP | NA |  | 313 | 313 | 313 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | NA |  | 332 | 7 | 332 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | NA |  | 332 | 46 | 332 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | NA |  | 332 | 77.5 | 332 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | HR |  | 332 | 50 | 332 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | HR |  | 332 | 17.5 | 332 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | HR |  | 332 | 16.5 | 332 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | HR |  | 332 | 32 | 332 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | HR |  | 332 | 18 | 332 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6020 | PREP SURFACE FOR WATERPROOFING | HR |  | 332 | 67.5 | 332 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6110 | METAL PANELS SUB SUPPORT | LS |  | 953.65 | 9.5 | 359.2 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6110 | METAL PANELS SUB SUPPORT | LS |  | 953.65 | 32.5 | 359.2 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6110 | METAL PANELS SUB SUPPORT | LS |  | 953.65 | 311.4 | 359.2 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6110 | METAL PANELS SUB SUPPORT | LS |  | 953.65 | 5.8 | 359.2 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6210 | ROOFING SUB SUPPORT | LS |  | 10 | 9 | 10 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6210 | ROOFING SUB SUPPORT | LS |  | 10 | 1 | 10 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | HR |  | 6 | 35 | 3.796 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 6409586 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | HR |  | 6 | 52 | 3.796 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | HR |  | 6 | 10 | 3.796 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | HR |  | 6 | 6 | 3.796 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | HR |  | 6 | 0.5 | 3.796 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | EA |  | 6 | -102.5 | 3.796 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 6618047 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | EA |  | 6 | 1.284 | 3.796 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | EA |  | 6 | 0.212 | 3.796 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6220 | PREP ROOF SURFACE FOR WORK | EA |  | 6 | 1.3 | 3.796 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6310 | SPRAY ON FIREPROOFING SUB SUPPORT | LS |  | 9.5 | 4 | 9.5 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6310 | SPRAY ON FIREPROOFING SUB SUPPORT | LS |  | 9.5 | 5.5 | 9.5 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6320 | Maintain heat for Fireproofers | NA |  | 75.64 | 72.5 | 75.64 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6320 | Maintain heat for Fireproofers | NA |  | 75.64 | 3.14 | 75.64 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 07-6330 | FIREPROOFING CLEANUP | NA |  | 45 | 25 | 25 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 08-1700 | (1''4WX8H) S.S. FLOOD VENTS NEW BL (153) | EA | 33 | 33 | -1 | 0 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 5298738 | TCHOGYAL
MLJ | M007 | 08-1700 | (1''4WX8H) S.S. FLOOD VENTS NEW BL (153) | EA | 33 | 33 | 1 | 0 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 5298712 | TCHOGYAL
MLJ | M007 | 08-5000 | FURNISH HM DOORS | EA | 96 | 96 | 32 | 32 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 22-6010 | PLUMBING BOND | LS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4590698 | BPEREZ
MLJ | M007 | 22-6025 | PLUMBING INSULATION REMOVAL | NA |  | 2000 | 450 | 670 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 22-6025 | PLUMBING INSULATION REMOVAL | LF |  | 2000 | 220 | 670 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 22-6060 | PLUMBING SUB SUPPORT | NA |  | 6 | 6 | 6 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 22-6070 | PLUMBING SCAFFOLD | NA |  | 11 | 11 | 11 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | NA |  | 160 | 15 | 150.538 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | NA |  | 160 | 4 | 150.538 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | NA |  | 160 | 3 | 150.538 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | NA |  | 160 | 1 | 150.538 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 1 | 150.538 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 9 | 150.538 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 22 | 150.538 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 9 | 150.538 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 5 | 150.538 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 2 | 150.538 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 7 | 150.538 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 4.5 | 150.538 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 9 | 150.538 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 2 | 150.538 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 8 | 150.538 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 1.438 | 150.538 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 44 | 150.538 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 26-6030 | EQUIPMENT INSTALLATION SUPPORT | HR |  | 160 | 3.6 | 150.538 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 70 | 3380 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 78 | 3380 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 250 | 3380 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 250 | 3380 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 352 | 3380 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 240 | 3380 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 350 | 3380 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 10 | 3380 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 300 | 3380 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 50 | 3380 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 12 | 3380 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 25 | 3380 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 80 | 3380 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 345 | 3380 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 50 | 3380 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 25 | 3380 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 8 | 3380 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 370 | 3380 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 180 | 3380 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 155 | 3380 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 60 | 3380 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1000 | EXCAVATION FOR FLOOD BARRIER FOOTINGS AND CONCRETE | CY | 3335 | 6738 | 120 | 3380 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 10 | 1421 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 10 | 1421 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 75 | 1421 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 200 | 1421 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 200 | 1421 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 15 | 1421 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 50 | 1421 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 40 | 1421 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 85 | 1421 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 50 | 1421 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 40 | 1421 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 300 | 1421 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 97 | 1421 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 60 | 1421 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 60 | 1421 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 30 | 1421 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 85 | 1421 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1100 | BACKFILL FOR FLOOD BARRIER FFTGS & CONCRETE SHELF | CY | 2125 | 4447.3 | 14 | 1421 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 750 | 7989.55 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | -557 | 7989.55 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473665 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 750 | 7989.55 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 86.67 | 7989.55 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 400 | 7989.55 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 5 | 7989.55 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 20 | 7989.55 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 80 | 7989.55 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 88.88 | 7989.55 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 40 | 7989.55 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 120 | 7989.55 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 160 | 7989.55 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4771544 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 40 | 7989.55 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 240 | 7989.55 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 900 | 7989.55 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 128 | 7989.55 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 352 | 7989.55 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 680 | 7989.55 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 640 | 7989.55 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 496 | 7989.55 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 787 | 7989.55 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 320 | 7989.55 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 200 | 7989.55 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 40 | 7989.55 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 40 | 7989.55 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 162 | 7989.55 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 54 | 7989.55 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 15 | 7989.55 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 200 | 7989.55 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 500 | 7989.55 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 250 | 7989.55 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1300 | EXCAVATION NEW BLDGS | CY | 6330 | 7992.55 | 2 | 7989.55 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 68 | 3064.25 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 16 | 3064.25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 52.25 | 3064.25 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 175 | 3064.25 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 33 | 3064.25 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 99 | 3064.25 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 66 | 3064.25 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 140 | 3064.25 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 154 | 3064.25 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 70 | 3064.25 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 126 | 3064.25 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 56 | 3064.25 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 40 | 3064.25 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5160236 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 139 | 3064.25 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 211 | 3064.25 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 22 | 3064.25 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | -24 | 3064.25 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5270518 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 198 | 3064.25 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 45 | 3064.25 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 28 | 3064.25 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 48 | 3064.25 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 140 | 3064.25 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 12 | 3064.25 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 99 | 3064.25 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 58 | 3064.25 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 114 | 3064.25 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 32 | 3064.25 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 44 | 3064.25 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 48 | 3064.25 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 33 | 3064.25 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 20 | 3064.25 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 10 | 3064.25 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 10 | 3064.25 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 20 | 3064.25 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 156 | 3064.25 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 124 | 3064.25 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 25 | 3064.25 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 70 | 3064.25 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 22 | 3064.25 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 60 | 3064.25 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 120 | 3064.25 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1400 | BACKFILL NEW BLDGS | CY | 4433 | 3448 | 85 | 3064.25 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 45 | 303 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 6 | 303 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 20 | 303 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 15 | 303 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 80 | 303 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 5 | 303 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 10 | 303 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 12 | 303 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 40 | 303 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 20 | 303 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1500 | BACKFILL STONE/GRAVEL/CRUSHED STONE - ALL | CY | 311 | 303 | 50 | 303 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.25 | 1066.55 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 2.75 | 1066.55 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 1 | 1066.55 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.462 | 1066.55 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.32 | 1066.55 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.215 | 1066.55 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.076 | 1066.55 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.077 | 1066.55 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.492 | 1066.55 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.062 | 1066.55 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.062 | 1066.55 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.092 | 1066.55 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.092 | 1066.55 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.077 | 1066.55 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.108 | 1066.55 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.046 | 1066.55 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.169 | 1066.55 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.554 | 1066.55 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.185 | 1066.55 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.108 | 1066.55 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.12 | 1066.55 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.017 | 1066.55 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.16 | 1066.55 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.19 | 1066.55 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | WK | 1200 | 1066.55 | 0.152 | 1066.55 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 0.084 | 1066.55 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 0.24 | 1066.55 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 0.068 | 1066.55 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 0.101 | 1066.55 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 16.084 | 1066.55 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 1000.637 | 1066.55 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6152543 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 8 | 1066.55 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1700 | DEWATER NEW BLDGS | HR | 1200 | 1066.55 | 26.5 | 1066.55 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1800 | INSTALL H PILES | EA | 120 | 280 | 14 | 280 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1800 | INSTALL H PILES | LF | 120 | 280 | 48 | 280 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449820 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1800 | INSTALL H PILES | LF | 120 | 280 | 68 | 280 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449920 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1800 | INSTALL H PILES | LF | 120 | 280 | 150 | 280 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | -725 | 8681.99 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 725 | 8681.99 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4416695 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 975 | 8681.99 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 750 | 8681.99 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 1000 | 8681.99 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 250 | 8681.99 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 400 | 8681.99 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 941 | 8681.99 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5025092 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 2497.58 | 8681.99 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 131.28 | 8681.99 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081162 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 101 | 8681.99 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 53 | 8681.99 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127940 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 64 | 8681.99 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 150 | 8681.99 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 200 | 8681.99 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 300 | 8681.99 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 288.8 | 8681.99 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 15.9 | 8681.99 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 170 | 8681.99 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 77.85 | 8681.99 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 60.28 | 8681.99 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 83 | 8681.99 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 30 | 8681.99 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 7.35 | 8681.99 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 58.75 | 8681.99 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 30 | 8681.99 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1820 | INSTALL SHEETING | SF |  | 8681.99 | 47.2 | 8681.99 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 1920 | 8318.5 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 960 | 8318.5 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 72 | 8318.5 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 1200 | 8318.5 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 582 | 8318.5 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 142.5 | 8318.5 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 124 | 8318.5 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 810 | 8318.5 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 1300 | 8318.5 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 1100 | 8318.5 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1830 | INSTALL LAGGING | SF |  | 8318.5 | 108 | 8318.5 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1840 | MUD SLAB | CY | 120 | 1110 | 77 | 863 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1840 | MUD SLAB | CY | 120 | 1110 | 231 | 863 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1840 | MUD SLAB | CY | 120 | 1110 | 11 | 863 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1840 | MUD SLAB | CY | 120 | 1110 | 221 | 863 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1840 | MUD SLAB | CY | 120 | 1110 | 100 | 863 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1840 | MUD SLAB | CY | 120 | 1110 | 98 | 863 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102581 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1840 | MUD SLAB | CY | 120 | 1110 | 125 | 863 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1850 | SOE Sub | NA |  | 836 | 92 | 836 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1850 | SOE Sub | NA |  | 836 | 237 | 836 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1850 | SOE Sub | NA |  | 836 | 259 | 836 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1850 | SOE Sub | NA |  | 836 | 154 | 836 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1850 | SOE Sub | NA |  | 836 | 53 | 836 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1850 | SOE Sub | NA |  | 836 | 41 | 836 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1860 | SOE Sub Support | SH |  | 12 | 0.75 | 11.908 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1860 | SOE Sub Support | SH |  | 12 | 2 | 11.908 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1860 | SOE Sub Support | SH |  | 12 | 2.333 | 11.908 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1860 | SOE Sub Support | SH |  | 12 | 2.58 | 11.908 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1860 | SOE Sub Support | SH |  | 12 | 1.083 | 11.908 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1860 | SOE Sub Support | SH |  | 12 | 2.912 | 11.908 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1860 | SOE Sub Support | SH |  | 12 | 0.25 | 11.908 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 51 | 135 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 3942771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 10 | 135 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4351797 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 20 | 135 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 4374016 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 3 | 135 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 1 | 135 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 1 | 135 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 7 | 135 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 3 | 135 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 4 | 135 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 6 | 135 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 20 | 135 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 5 | 135 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-1900 | TREE PROTECTION | EA | 135 | 135 | 4 | 135 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 13 | 1620.62 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 4351811 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 414 | 1620.62 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 4374016 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 17.78 | 1620.62 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 35 | 1620.62 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 46.67 | 1620.62 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 4.67 | 1620.62 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 16 | 1620.62 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 48 | 1620.62 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 192 | 1620.62 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 18 | 1620.62 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 4.5 | 1620.62 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795417 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 18 | 1620.62 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 30 | 1620.62 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 50 | 1620.62 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 42 | 1620.62 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185183 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 47 | 1620.62 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 67 | 1620.62 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 8 | 1620.62 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 10 | 1620.62 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 15 | 1620.62 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 30 | 1620.62 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 34 | 1620.62 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 150 | 1620.62 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 25 | 1620.62 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 6 | 1620.62 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 120 | 1620.62 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 29 | 1620.62 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 10 | 1620.62 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6088110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 10 | 1620.62 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 12 | 1620.62 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 45 | 1620.62 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 50 | 1620.62 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2000 | TEST PIT SUPPORT | CY | 400 | 1650 | 3 | 1620.62 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2010 | HAND EXCAVATION SUPPORT | CY | 800 | 5.87 | 1.2 | 5.87 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2010 | HAND EXCAVATION SUPPORT | CY | 800 | 5.87 | 2.67 | 5.87 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2010 | HAND EXCAVATION SUPPORT | CY | 800 | 5.87 | 2 | 5.87 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2100 | EXCAVATION FOR SITE FURNISHING FOOTINGS | CY | 410 | 410 | 150 | 195 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2100 | EXCAVATION FOR SITE FURNISHING FOOTINGS | CY | 410 | 410 | 45 | 195 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 62 | 6545.725 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 18 | 6545.725 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 33 | 6545.725 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 10 | 6545.725 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 30 | 6545.725 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 35.56 | 6545.725 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 64 | 6545.725 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 150.165 | 6545.725 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 230 | 6545.725 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 22 | 6545.725 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 181 | 6545.725 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 30 | 6545.725 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 30 | 6545.725 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 94 | 6545.725 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 95 | 6545.725 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 100 | 6545.725 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5629891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 50 | 6545.725 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 30 | 6545.725 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 390 | 6545.725 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 10 | 6545.725 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 10 | 6545.725 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 20 | 6545.725 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 60 | 6545.725 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 250 | 6545.725 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 230 | 6545.725 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 40 | 6545.725 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 20 | 6545.725 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 620 | 6545.725 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6088110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 580 | 6545.725 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 260 | 6545.725 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 470 | 6545.725 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 150 | 6545.725 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 250 | 6545.725 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 320 | 6545.725 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 104 | 6545.725 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 240 | 6545.725 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 80 | 6545.725 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 90 | 6545.725 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 120 | 6545.725 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 230 | 6545.725 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 15 | 6545.725 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 220 | 6545.725 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 32 | 6545.725 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 310 | 6545.725 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2200 | BACKFILL UTILITIES | CY | 13200 | 13200 | 160 | 6545.725 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-2600 | SITE FURNISHINGS | EA | 117 | 117 | 3 | 3 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-7000 | LUMBER - TREE PROTECTION | MB | 4 | 9.34 | 4.67 | 9.34 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 4179808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-7000 | LUMBER - TREE PROTECTION | MB | 4 | 9.34 | 4.67 | 9.34 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 4179413 | BPEREZ
MLJ | M007 | 31-7300 | TRENCH BOX - UTILITY TRENCHES | LS | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 4 | 122 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 1 | 122 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 5 | 122 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 1 | 122 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 6 | 122 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 2 | 122 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 6 | 122 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 10 | 122 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 10 | 122 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 1 | 122 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 2 | 122 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 8 | 122 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 10 | 122 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 3 | 122 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 2 | 122 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 14 | 122 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 4 | 122 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 8 | 122 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 2 | 122 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 10 | 122 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 4 | 122 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 1 | 122 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 1 | 122 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6000 | SAWCUTTING | EA | 1 | 122 | 7 | 122 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6210 | FLATWORK SUB SUPPORT | LS |  | 0 | 6 | 6 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6220 | JMC EQUIP BACKCHARGE | NA |  | 47.4 | 17 | 47.4 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6220 | JMC EQUIP BACKCHARGE | NA |  | 47.4 | 3 | 47.4 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6220 | JMC EQUIP BACKCHARGE | NA |  | 47.4 | 12.5 | 47.4 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6220 | JMC EQUIP BACKCHARGE | NA |  | 47.4 | 7 | 47.4 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6220 | JMC EQUIP BACKCHARGE | NA |  | 47.4 | 1 | 47.4 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6220 | JMC EQUIP BACKCHARGE | NA |  | 47.4 | 6.9 | 47.4 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | NA | 12750 | 15000 | 300 | 14344.82 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 4242594 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 943 | 14344.82 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4325269 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 121 | 14344.82 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 4351811 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 992 | 14344.82 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 4374016 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 128 | 14344.82 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 32 | 14344.82 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 153 | 14344.82 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 480 | 14344.82 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 150 | 14344.82 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 168 | 14344.82 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 50 | 14344.82 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 165 | 14344.82 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 250 | 14344.82 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 120 | 14344.82 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 400 | 14344.82 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 600 | 14344.82 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 340 | 14344.82 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 300 | 14344.82 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 587.32 | 14344.82 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 1600 | 14344.82 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 200 | 14344.82 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 750 | 14344.82 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 1100 | 14344.82 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 94 | 14344.82 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 200 | 14344.82 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 697.5 | 14344.82 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 530 | 14344.82 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 536 | 14344.82 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 720 | 14344.82 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 168 | 14344.82 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 20 | 14344.82 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 500 | 14344.82 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 150 | 14344.82 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 350 | 14344.82 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 150 | 14344.82 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 100 | 14344.82 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6510 | FENCE MESH INSTALL | LF | 12750 | 15000 | 200 | 14344.82 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 22 | 5705.65 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 87.5 | 5705.65 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 50 | 5705.65 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 40 | 5705.65 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 60 | 5705.65 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 38 | 5705.65 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848943 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 197 | 5705.65 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 72 | 5705.65 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 164 | 5705.65 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 14 | 5705.65 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5006716 | OILYAYEV
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 110 | 5705.65 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 6.8 | 5705.65 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5025092 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 53.2 | 5705.65 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 120 | 5705.65 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 120 | 5705.65 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 80 | 5705.65 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 210 | 5705.65 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 248 | 5705.65 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 63 | 5705.65 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 80 | 5705.65 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 50 | 5705.65 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 50 | 5705.65 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 20 | 5705.65 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 100 | 5705.65 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 60 | 5705.65 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 115 | 5705.65 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 215 | 5705.65 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 140 | 5705.65 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 92 | 5705.65 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 120.15 | 5705.65 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 65 | 5705.65 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 90 | 5705.65 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 125 | 5705.65 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 42 | 5705.65 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 65 | 5705.65 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 185 | 5705.65 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 150 | 5705.65 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 280 | 5705.65 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 110 | 5705.65 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 220 | 5705.65 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 224 | 5705.65 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 5 | 5705.65 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 15 | 5705.65 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 20 | 5705.65 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 240 | 5705.65 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 95 | 5705.65 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 180 | 5705.65 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 40 | 5705.65 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 80 | 5705.65 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 12 | 5705.65 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 60 | 5705.65 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 60 | 5705.65 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 60 | 5705.65 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 175 | 5705.65 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 220 | 5705.65 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6520 | FENCE INSTALL SELF PERFORM | LF | 400 | 6600 | 90 | 5705.65 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | DY | 137053 | 137053 | 3.25 | 111191.99 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 4351783 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | DY | 137053 | 137053 | 4060 | 111191.99 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 4351811 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 183.06 | 111191.99 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 320 | 111191.99 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 824.29 | 111191.99 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 39879.9 | 111191.99 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4585771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 2500 | 111191.99 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 5751.49 | 111191.99 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 6400 | 111191.99 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5692605 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 8800 | 111191.99 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 10280 | 111191.99 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 7780 | 111191.99 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 7200 | 111191.99 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 1950 | 111191.99 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 260 | 111191.99 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6610 | CLEAR AND GRUB | SF | 137053 | 137053 | 15000 | 111191.99 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 5 | 57 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 4179825 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 4 | 57 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 20 | 57 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 10 | 57 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 1 | 57 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 6 | 57 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 1 | 57 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 1 | 57 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 2 | 57 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 2 | 57 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 3 | 57 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6620 | SELF PERFORM TREE REMOVAL | EA | 23 | 57 | 2 | 57 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6630 | LANDSCAPING SUB SUPPORT | HR | 500 | 489.56 | 24 | 215.5 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 4241708 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6630 | LANDSCAPING SUB SUPPORT | HR | 500 | 489.56 | 90 | 215.5 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 4242594 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6630 | LANDSCAPING SUB SUPPORT | HR | 500 | 489.56 | 28 | 215.5 | 2021-01-24 | 2021-01-24 | 4325214 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6630 | LANDSCAPING SUB SUPPORT | HR | 500 | 489.56 | 9.5 | 215.5 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 32-6630 | LANDSCAPING SUB SUPPORT | HR | 500 | 489.56 | 64 | 215.5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 6409690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.14 | 3.233 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.104 | 3.233 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.25 | 3.233 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.13 | 3.233 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.1 | 3.233 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.085 | 3.233 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.15 | 3.233 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.064 | 3.233 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.25 | 3.233 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.138 | 3.233 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.245 | 3.233 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.105 | 3.233 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.304 | 3.233 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.082 | 3.233 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.058 | 3.233 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.25 | 3.233 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.146 | 3.233 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.018 | 3.233 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.17 | 3.233 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.24 | 3.233 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.002 | 3.233 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.05 | 3.233 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.14 | 3.233 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1000 | MAINT & PROT EXIST PRIVATELY OWNED UTILITIES | LO | 5 | 5 | 0.012 | 3.233 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1100 | TERMINATE AND DEMOLISH EXISTING UTILITIES | LF | 3300 | 3300 | 280 | 558.133 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1100 | TERMINATE AND DEMOLISH EXISTING UTILITIES | LF | 3300 | 3300 | 65.63 | 558.133 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1100 | TERMINATE AND DEMOLISH EXISTING UTILITIES | LF | 3300 | 3300 | 37.5 | 558.133 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1100 | TERMINATE AND DEMOLISH EXISTING UTILITIES | LF | 3300 | 3300 | 81.25 | 558.133 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1100 | TERMINATE AND DEMOLISH EXISTING UTILITIES | LF | 3300 | 3300 | 31.25 | 558.133 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1100 | TERMINATE AND DEMOLISH EXISTING UTILITIES | LF | 3300 | 3300 | 56.253 | 558.133 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-1100 | TERMINATE AND DEMOLISH EXISTING UTILITIES | LF | 3300 | 3300 | 6.25 | 558.133 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2210 | EXCAVATE UTILITIES | CY |  | 8515 | 25 | 25 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4795417 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.012 | 1.337 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.122 | 1.337 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.184 | 1.337 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.051 | 1.337 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.08 | 1.337 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.03 | 1.337 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.035 | 1.337 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5777749 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.015 | 1.337 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.022 | 1.337 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.007 | 1.337 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.026 | 1.337 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.007 | 1.337 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.041 | 1.337 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.041 | 1.337 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.05 | 1.337 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.068 | 1.337 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.037 | 1.337 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.029 | 1.337 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.111 | 1.337 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.026 | 1.337 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.053 | 1.337 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.044 | 1.337 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.05 | 1.337 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.026 | 1.337 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.012 | 1.337 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.015 | 1.337 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.022 | 1.337 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.03 | 1.337 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.011 | 1.337 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2400 | DEWATER UTILITIES | MO | 8 | 3.08 | 0.08 | 1.337 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 20 | 1120 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 50 | 1120 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 50 | 1120 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 40 | 1120 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 80 | 1120 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 30 | 1120 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 220 | 1120 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 50 | 1120 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 120 | 1120 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 290 | 1120 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2500 | DUCTILE IRON PIPE SEWERS | LF | 3799 | 4631 | 170 | 1120 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2510 | SEWER LINE WORK | NA |  | 200 | 10 | 30 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2510 | SEWER LINE WORK | NA |  | 200 | 10 | 30 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2510 | SEWER LINE WORK | NA |  | 200 | 10 | 30 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 0.5 | 35.7 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 0.3 | 35.7 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 3 | 35.7 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 1.5 | 35.7 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 0.4 | 35.7 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 6 | 35.7 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 3 | 35.7 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 2 | 35.7 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 3 | 35.7 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 1 | 35.7 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 10 | 35.7 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2600 | CATCH BASIN CONNECTIONS | EA | 86 | 94 | 5 | 35.7 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2800 | DRAINAGE MANHOLES | EA | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2900 | REMOVE AREA DRAINS | EA | 18 | 18 | 0.5 | 7.5 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2900 | REMOVE AREA DRAINS | EA | 18 | 18 | 2 | 7.5 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2900 | REMOVE AREA DRAINS | EA | 18 | 18 | 2 | 7.5 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-2900 | REMOVE AREA DRAINS | EA | 18 | 18 | 3 | 7.5 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 45 | 17687.1 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 35 | 17687.1 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 10 | 17687.1 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870804 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 10 | 17687.1 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870818 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 15 | 17687.1 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 40 | 17687.1 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 65 | 17687.1 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 88 | 17687.1 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 35 | 17687.1 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 77 | 17687.1 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 37.75 | 17687.1 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | LF | 6400 | 25454 | 45.5 | 17687.1 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 72 | 17687.1 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 108 | 17687.1 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5156688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 204 | 17687.1 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 988 | 17687.1 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 817.35 | 17687.1 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 1260 | 17687.1 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 760 | 17687.1 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 688 | 17687.1 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 260 | 17687.1 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332698 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 490 | 17687.1 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 600 | 17687.1 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 527 | 17687.1 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 680 | 17687.1 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 700 | 17687.1 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 870 | 17687.1 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 690 | 17687.1 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 700 | 17687.1 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 853 | 17687.1 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 580 | 17687.1 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5629891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 225 | 17687.1 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 143 | 17687.1 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 40 | 17687.1 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 120 | 17687.1 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5777749 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 10 | 17687.1 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 200 | 17687.1 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 560 | 17687.1 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 410 | 17687.1 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 340 | 17687.1 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 340 | 17687.1 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 50 | 17687.1 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 100 | 17687.1 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 580 | 17687.1 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 100 | 17687.1 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6088110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 140 | 17687.1 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 315 | 17687.1 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 35 | 17687.1 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 290 | 17687.1 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 350 | 17687.1 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 210 | 17687.1 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 203 | 17687.1 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 50 | 17687.1 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 90 | 17687.1 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 2.5 | 17687.1 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 10 | 17687.1 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 120 | 17687.1 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 72 | 17687.1 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 60 | 17687.1 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 61 | 17687.1 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-3100 | UTILITY TRENCHES | CY | 6400 | 25454 | 110 | 17687.1 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | NA |  | 8000 | -8.5 | 7300.5 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000725 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | NA |  | 8000 | 21.5 | 7300.5 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | NA |  | 8000 | 14.5 | 7300.5 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 1916 | 7300.5 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5081219 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | NA |  | 8000 | 10 | 7300.5 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 400 | 7300.5 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081237 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 380 | 7300.5 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 300 | 7300.5 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 647 | 7300.5 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 120 | 7300.5 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 1300 | 7300.5 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 1300 | 7300.5 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6000 | UNDERGROUND UTILITY MATERIAL DELIVERY | LF |  | 8000 | 900 | 7300.5 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 420 | 6104 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 360 | 6104 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 64 | 6104 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 280 | 6104 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 250 | 6104 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 292 | 6104 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 250 | 6104 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 180 | 6104 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 74 | 6104 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 100 | 6104 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 30 | 6104 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 256 | 6104 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5567198 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 500 | 6104 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 20 | 6104 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5629891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 200 | 6104 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | NA |  | 8000 | 60 | 6104 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 100 | 6104 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 40 | 6104 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 29.5 | 6104 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 338.5 | 6104 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5902146 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 150 | 6104 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 160 | 6104 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 160 | 6104 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 300 | 6104 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 120 | 6104 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 120 | 6104 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6088110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 160 | 6104 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 60 | 6104 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 350 | 6104 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 60 | 6104 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 280 | 6104 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 180 | 6104 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 100 | 6104 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-6010 | UTILITY PIPE PLACEMENT IN TRENCH | LF |  | 8000 | 60 | 6104 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6456665 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-7000 | WELDING MATERIALS | LS | 1 | 1 | 0.29 | 0.29 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 33-9000 | GAS LINE DAMAGE | NA |  | 14 | 14 | 14 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-1000 | Supervision | MO | 37 | 37 | 2 | 22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942769 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-1000 | Supervision | MO | 37 | 37 | 1 | 22 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 3942771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-1000 | Supervision | MO | 37 | 37 | 5 | 22 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-1000 | Supervision | MO | 37 | 37 | 1 | 22 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4585771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-1000 | Supervision | MO | 37 | 37 | 4 | 22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5197362 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-1000 | Supervision | MO | 37 | 37 | 2 | 22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-1000 | Supervision | MO | 37 | 37 | 7 | 22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-3000 | SECURITY SUB | MO | 37 | 37 | 2 | 8 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-3000 | SECURITY SUB | MO | 37 | 37 | 6 | 8 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-3100 | CONTAINERS - 30 CY | EA | 34 | 400 | 80 | 80 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4590703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | MO | 37 | 74.021 | 2 | 74.021 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | MO | 37 | 74.021 | 52 | 74.021 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4351797 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | MO | 37 | 74.021 | 0.2 | 74.021 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 4351811 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | MO | 37 | 74.021 | 0.4 | 74.021 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | MO | 37 | 74.021 | 0.2 | 74.021 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | MO | 37 | 74.021 | 0.2 | 74.021 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | MO | 37 | 74.021 | 0.25 | 74.021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 1 | 74.021 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 0.5 | 74.021 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 3 | 74.021 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5025092 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 0.87 | 74.021 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 0.87 | 74.021 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185183 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 1 | 74.021 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 5.56 | 74.021 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 2.6 | 74.021 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | EA | 37 | 74.021 | 1.912 | 74.021 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | LS | 37 | 74.021 | 0.017 | 74.021 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | LS | 37 | 74.021 | 0.012 | 74.021 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | LS | 37 | 74.021 | 0.136 | 74.021 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | HR | 37 | 74.021 | 0.544 | 74.021 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4000 | YARD W/ TEMP ELECT | HR | 37 | 74.021 | 0.75 | 74.021 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4100 | STATIONWORK DESK | EA | 8 | 8 | 7 | 7 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4150 | IT SUPPORT | MO | 37 | 37 | 2 | 15 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4150 | IT SUPPORT | MO | 37 | 37 | 6 | 15 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4150 | IT SUPPORT | MO | 37 | 37 | 7 | 15 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4200 | PHONE EQUIPMENT | EA | 8 | 8 | 7 | 7 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4250 | PHONE SYSTEM | UM | 271 | 271 | 14.65 | 50.65 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4250 | PHONE SYSTEM | UM | 271 | 271 | 36 | 50.65 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4300 | PRINTERS/PLOTTER | MO | 37 | 37 | 2 | 22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4300 | PRINTERS/PLOTTER | MO | 37 | 37 | 6 | 22 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4300 | PRINTERS/PLOTTER | MO | 37 | 37 | 5 | 22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5197362 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4300 | PRINTERS/PLOTTER | MO | 37 | 37 | 2 | 22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4300 | PRINTERS/PLOTTER | MO | 37 | 37 | 7 | 22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4350 | SUPPLIES | UM | 271 | 271 | 14.65 | 14.65 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4400 | TELEPHONE | MO | 37 | 37 | 2 | 8 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4400 | TELEPHONE | MO | 37 | 37 | 6 | 8 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4450 | CELL PHONES | UM | 271 | 271 | 14.65 | 14.65 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4500 | ELECTRIC | MO | 37 | 37 | 2 | 8 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4500 | ELECTRIC | MO | 37 | 37 | 6 | 8 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4550 | SANITATION | MO | 37 | 37 | 2 | 22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-4550 | SANITATION | MO | 37 | 37 | 1 | 22 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 3942771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4550 | SANITATION | MO | 37 | 37 | 5 | 22 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4550 | SANITATION | MO | 37 | 37 | 5 | 22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5197362 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4550 | SANITATION | MO | 37 | 37 | 2 | 22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4550 | SANITATION | MO | 37 | 37 | 7 | 22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | NA |  | 7726 | 6 | 5706.5 | 2021-01-10 | 2021-01-10 | 4242594 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 8 | 5706.5 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 4325269 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 150 | 5706.5 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 4351783 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 75 | 5706.5 | 2021-02-14 | 2021-02-14 | 4351811 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 51 | 5706.5 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 4374016 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 104 | 5706.5 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4405897 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 80 | 5706.5 | 2021-03-07 | 2021-03-07 | 4449421 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 15 | 5706.5 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 4473356 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 14 | 5706.5 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | 4498575 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 16 | 5706.5 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 4498609 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 16 | 5706.5 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 4527297 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 38 | 5706.5 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | 4573166 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 4 | 5706.5 | 2021-04-18 | 2021-04-18 | 4596328 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 19 | 5706.5 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 26 | 5706.5 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 16.5 | 5706.5 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 13 | 5706.5 | 2021-05-16 | 2021-05-16 | 4672841 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 18 | 5706.5 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 4718149 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 37 | 5706.5 | 2021-05-30 | 2021-05-30 | 4745245 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 37 | 5706.5 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 16 | 5706.5 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 51 | 5706.5 | 2021-06-20 | 2021-06-20 | 4809891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 27 | 5706.5 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 26 | 5706.5 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 33 | 5706.5 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 45 | 5706.5 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 29 | 5706.5 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 45.5 | 5706.5 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 4975107 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 10 | 5706.5 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5006716 | OILYAYEV
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 50 | 5706.5 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 5000576 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 46.5 | 5706.5 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 5000757 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 13 | 5706.5 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 55.5 | 5706.5 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | 5081131 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 61.5 | 5706.5 | 2021-09-05 | 2021-09-05 | 5102408 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 30.5 | 5706.5 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 135.5 | 5706.5 | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 5132498 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 55.5 | 5706.5 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 5185110 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 58.5 | 5706.5 | 2021-10-03 | 2021-10-03 | 5215649 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 33.5 | 5706.5 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 45.5 | 5706.5 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5242582 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 55.5 | 5706.5 | 2021-10-24 | 2021-10-24 | 5300696 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 77.5 | 5706.5 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 49.5 | 5706.5 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 48 | 5706.5 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 75.5 | 5706.5 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 75.5 | 5706.5 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | 5467396 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 80 | 5706.5 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 75 | 5706.5 | 2021-12-19 | 2021-12-19 | 5521291 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 95.5 | 5706.5 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 71 | 5706.5 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 141 | 5706.5 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 54 | 5706.5 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 5601891 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 80 | 5706.5 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 62.5 | 5706.5 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 5691546 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 196.5 | 5706.5 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40.5 | 5706.5 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 107 | 5706.5 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 5776474 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 96 | 5706.5 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 55 | 5706.5 | 2022-03-06 | 2022-03-06 | 5821964 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 85 | 5706.5 | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 5871048 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 195.5 | 5706.5 | 2022-03-20 | 2022-03-20 | 5888690 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 119.5 | 5706.5 | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 5931528 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 93 | 5706.5 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 125.5 | 5706.5 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | 5993494 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 78.5 | 5706.5 | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 6019307 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 118 | 5706.5 | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 6055041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 104 | 5706.5 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6087437 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 127 | 5706.5 | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 6119730 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 113.5 | 5706.5 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 6149230 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 140 | 5706.5 | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 6181561 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 150.5 | 5706.5 | 2022-05-29 | 2022-05-29 | 6210003 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 86.5 | 5706.5 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 152.5 | 5706.5 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 161.5 | 5706.5 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 6318071 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 219 | 5706.5 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 6409827 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-07-03 | 2022-07-03 | 6377652 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 50 | 5706.5 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 6528693 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 6563835 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 6618342 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-09-04 | 2022-09-04 | 6698634 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4560 | SITE MAINTENANCE | HR |  | 7726 | 40 | 5706.5 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4600 | VEHICLES | MO | 180 | 180 | 8 | 22 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4600 | VEHICLES | MO | 180 | 180 | 5 | 22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5197362 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4600 | VEHICLES | MO | 180 | 180 | 2 | 22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4600 | VEHICLES | MO | 180 | 180 | 7 | 22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4650 | FUEL | MO | 180 | 180 | 13 | 22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5197362 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4650 | FUEL | MO | 180 | 180 | 2 | 22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-4650 | FUEL | MO | 180 | 180 | 7 | 22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-5000 | OFFICE RENT | UM | 222 | 222 | 12 | 22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-5000 | OFFICE RENT | UM | 222 | 222 | 10 | 22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-5100 | NYCHA OFFICE FURNITURE | LS | 1 | 1 | 0.37 | 0.72 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-5100 | NYCHA OFFICE FURNITURE | LS | 1 | 1 | 0.3 | 0.72 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-5100 | NYCHA OFFICE FURNITURE | LS | 1 | 1 | 0.05 | 0.72 | 2022-06-19 | 2022-06-19 | 6310673 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-6000 | SMALL TOOLS | LS | 37 | 37 | 2 | 22 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 3942843 | AJEFFERY
MLJ | M007 | 99-6000 | SMALL TOOLS | MO | 37 | 37 | 6 | 22 | 2021-02-28 | 2021-02-28 | 4485681 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-6000 | SMALL TOOLS | MO | 37 | 37 | 5 | 22 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 5197362 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-6000 | SMALL TOOLS | MO | 37 | 37 | 2 | 22 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-6000 | SMALL TOOLS | MO | 37 | 37 | 7 | 22 | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 6149137 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 4606700 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | 4623403 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2021-05-09 | 2021-05-09 | 4665627 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.016 | 0.909 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | 4751732 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 4848406 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.021 | 0.909 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 4876670 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.027 | 0.909 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 4920721 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.011 | 0.909 | 2021-07-25 | 2021-07-25 | 4931688 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 5052556 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.069 | 0.909 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 5127457 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.01 | 0.909 | 2021-10-10 | 2021-10-10 | 5242381 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.013 | 0.909 | 2021-10-17 | 2021-10-17 | 5275413 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.048 | 0.909 | 2021-11-14 | 2021-11-14 | 5388053 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2021-11-21 | 2021-11-21 | 5412041 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.149 | 0.909 | 2021-11-28 | 2021-11-28 | 5433808 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.011 | 0.909 | 2021-12-12 | 2021-12-12 | 5495913 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.055 | 0.909 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.08 | 0.909 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.043 | 0.909 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2022-01-09 | 2022-01-09 | 5601689 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.043 | 0.909 | 2022-01-23 | 2022-01-23 | 5647939 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.021 | 0.909 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 5721479 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 5752817 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.005 | 0.909 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.006 | 0.909 | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 5963793 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.052 | 0.909 | 2022-06-05 | 2022-06-05 | 6246067 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.006 | 0.909 | 2022-06-12 | 2022-06-12 | 6278703 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.038 | 0.909 | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 6414743 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7200 | HOLIDAY PAY | LS | 1 | 1 | 0.145 | 0.909 | 2022-09-11 | 2022-09-11 | 6733553 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7210 | PAID TIME OFF | NA |  | 152 | 48 | 152 | 2022-07-17 | 2022-07-17 | 6455121 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7210 | PAID TIME OFF | NA |  | 152 | 24 | 152 | 2022-07-24 | 2022-07-24 | 6491079 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7210 | PAID TIME OFF | NA |  | 152 | 72 | 152 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 6590404 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7210 | PAID TIME OFF | NA |  | 152 | 8 | 152 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 6670030 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7300 | LOST TIME | LS | 1 | 1 | 0.036 | 0.255 | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 4794719 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7300 | LOST TIME | LS | 1 | 1 | 0.046 | 0.255 | 2021-07-04 | 2021-07-04 | 4870722 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7300 | LOST TIME | LS | 1 | 1 | 0.069 | 0.255 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 5332658 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7300 | LOST TIME | LS | 1 | 1 | 0.029 | 0.255 | 2021-12-26 | 2021-12-26 | 5541199 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7300 | LOST TIME | LS | 1 | 1 | 0.05 | 0.255 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7300 | LOST TIME | LS | 1 | 1 | 0.021 | 0.255 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 5565844 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7300 | LOST TIME | LS | 1 | 1 | 0.004 | 0.255 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 5791458 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7400 | PERMITS | LS | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7500 | ENGINEERING SUB | LS | 1 | 1 | 0.45 | 0.86 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4585771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-7500 | ENGINEERING SUB | LS | 1 | 1 | 0.41 | 0.86 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-8000 | EQUIPMENT | LS | 1 | 1 | 0.011 | 0.38 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4585771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-8000 | EQUIPMENT | LS | 1 | 1 | 0.369 | 0.38 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5685144 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-9000 | BOND | LS | 1 | 1 | 0.16 | 0.48 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4585771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-9000 | BOND | LS | 1 | 1 | 0.32 | 0.48 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-9100 | INSURANCE | LS | 1 | 1 | 0.032 | 0.2 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 4585771 | BPEREZ
MLJ | M007 | 99-9100 | INSURANCE | LS | 1 | 1 | 0.168 | 0.2 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 5686233 | BPEREZ
1184871.173